Projekt

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia …………2011 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego, które nie wygasają 
z upływem 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu

u c h w a l a,  c o   n a s t ę p u j e:

§ 1. Ustala się jak w załączniku Nr 1 do uchwały:

- wykaz planowanych wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego, które nie wygasają z upływem roku 2011;

- ostateczny termin realizacji dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Powiatu

## Witold Kaleczyc

### U z a s a d n i e n i e

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2011 r. spowodowane jest tym, że:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłem, oraz podłączenie do istniejącej instalacji  c.o. w budynku PUP przy ul. Zakładowej nr 3 w Goleniowie”  ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac wynikłych w trakcie realizacji inwestycji (m.in przeprogramowania kotła i optymalizacja parametrów jego pracy) została przesunięta do  dnia 31 marca 2012 r.,

- rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa - docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie jest w trakcie. Spowodowało to przesunięcie terminu wykonania prac na rok przyszły. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania zakładany jest na dzień 30 czerwca 2012 r.,

- dokończenie realizacji zadania pn. ” Zakup instrumentów muzycznych w ramach pierwszego wyposażenia Jednostki część 2 (akordeon) w ramach zadania pn." Adaptacja pomieszczeń ZSP w Goleniowie na potrzeby szkoły muzycznej" przewidywane jest na koniec lutego 2012 r.  Planowany termin zakończenia realizacji zadania zakładany jest na 31 marca 2012 r.,

- realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku ZSZ w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 6 planowana jest do końca 2011 r. Jednakże  rozliczenie końcowe zadania, a także płatność końcowa nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

Goleniów, dnia 13 grudnia 2011 r.

Opracowała: Barbara Bąk