## zał. 1
PROCEDURA TWORZENIA I UCHWALANIA BUDŻETU
1.Przyjmuje się cztery etapy prac nad budżetem Powiatu:
L.p. | Nazwa etapu | Termin prac | Efekt
1. | Określenie kierunkowych założeń polityki budżetowej Powiatu Goleniowskiego | do 10 września | Uchwała Rady Powiatu w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Powiatu
2. | Określenie wytycznych do konstruowania budżetu Powiatu | do 15 września | Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy
3. | Tworzenie projektu budżetu | do 15 listopada | Projekt Budżetu
4. | Uchwalenie budżetu | do 3 1 grudnia | Uchwała budżetowa
2.Szczegółowy harmonogram prac budżetowych prezentuje tabela:
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM TWORZENIA I UCHWALANIA BUDŻETU
L. p. | Okres realizacji do: | Działania | Wykonawca | Efekt
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ETAP I - OKREŚLENIE KIERUNKOWYCH ZAŁOŻEŃ POLITYKI BUDŻETOWEJ
1. | do 30 czerwca | Zbieranie wniosków dotyczących kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu składanych przez komisje merytoryczne Rady Powiatu, Kluby radnych, organizacje społeczne, Wydziały i jednostki organizacyjne itp.. | Biuro Rady Powiatu, Sekretarz Powiatu, Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji, Wydział Finansowy | Rozpoznanie potrzeb budżetowych i przekazanie ich Zarządowi Powiatu
2. | do 15 sierpnia | Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Powiatu na następny rok budżetowy | Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu | Prezentacja przez Komisję Budżetu i Infrastruktury, Przewodniczących Komisji RP oraz kluby radnych propozycji kierunkowych założeń polityki budżetowej określających propozycje do projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu
3. | do 10 września | Uchwalenie kierunkowych założeń polityki budżetowej Powiatu | Rada Powiatu | Uchwała Rady Powiatu w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Powiatu.
ETAP II - OKREŚLENIE WYTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU
1 | do 15 września | Przygotowanie podstawowych parametrów do projektu budżetu wraz ze wzorem arkusza planistycznego i terminarzem | Zarząd Powiatu w Goleniowie, Skarbnik Powiatu | Uchwała zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Powiatu.
ETAP III - TWORZENIE PROJEKTU BUDŻETU
1 | do 7 października | Złożenie przez Wydziały i jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu wraz z opisem i materiałami kalkulacyjnymi | Kierownicy jednostek organizacyjnych, Naczelnicy Wydziałów, Dysponenci środków budżetowych | Propozycje do jednostkowych planów finansowych i propozycje zadań inwestycyjnych i remontowych
2 | do 20 października | Sporządzenie i przekazanie do Skarbnika Powiatu wstępnego planu zadań inwestycyjnych realizowanych w danym roku budżetowym oraz limitów wydatków na wieloletnie porogramy inwestycyjne | Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji | Decyzja Zarządu Powiatu zatwierdzająca wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w danym roku budżetowym i latach kolejnych
3 | do 10 listopada | Sporządzenie i przekazanie do Zarządu Powiaty wstępnego projektu budżetu na rok przyszły | Skarbnik Powiatu | Decyzja Zarządu Powiatu zatwierdzająca wydatki dostosowanne do wielkości dochodów
4 | do 15 listopada | Projekt uchwały w sparwie Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany | Skarbnik Powiatu | Decyzja Zarządu Powiatu zatwierdzająca Wieloletnią Prognozę Finansową lub jej zmianę
5 | do 15 listopada | Projekt budżetu po uzgodnieniach | Skarbnik Powiatu | Decyzja Zarządu Powiatu zatwierdzająca projekt budżetu
6 | do 15 listopada | Przekazanie projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sparwie Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany do Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej | Zarząd Powiatu
7 | do 22 listopada | Przekazanie podległym jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania planów finansowych | Referat do spraw planowania i analiz, Skarbnik Powiatu | Opracowanie przez Jednostki i Wydziały planów finansowych do wysokości kwot wynikających z projektu uchwały budżetowej
ETAP IV - UCHWALENIE BUDŻETU
1 | do 10 grudnia | Opiniowanie projektu budżetu przez: •komisje merytoryczne Rady Powiatu •kluby radnych | •Komisje Rady Powiatu •kluby radnych | Pisemne opinie o projekcie budżetu przekazane do Komisji Budżetu i Infrastruktury i do Zarządu Powiatu
2 | do 15 grudnia | Wydanie opini o projekcie budżetu przez Komisję Budżetu i Infrastruktury | Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury | Prezentacja przez Przewodniczących Komisji merytorycznych opinii o projekcie budżetu.
3 | do 20 grudnia | Autopoprawki do projektu budżetu | Zarząd Powiatu | Prezentacja ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.
4 | do 31 grudnia | Uchwalenie uchwały w sparwie Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany | Rada Powiatu | Przekazanie uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej
5 | do 31 grudnia | Uchwalenie budżetu powiatu: Projekt porządku sesji, na której uchwalany jest budżet winien obejmować następujące punkty: 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 2) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych, 3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych, 5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej | Rada Powiatu | Przekazanie uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Goleniowie