**Załącznik nr 11**

**Harmonogram robót**

* Etap 1. Obejmuje remont parteru, sali gimnastycznej oraz cały budynek znajdujący się między łącznikiem a salą gimnastyczną parter wraz z I piętrem. Czas realizacji zadania **wrzesień 2017– styczeń 2018**.
* Etap 2. Obejmuje remont I piętra. Czas realizacji: **luty – maj 2018.**
* Etap 3. Obejmuje remont internatu. Czas realizacji: **maj – sierpień 2018.**
* Etap 4. Obejmuje remont II piętra wraz klatkami schodowymi. Czas realizacji: **sierpień – listopad 2018**.

**Każdy etap robót musi być zakończony częściowym odbiorem robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.**