**Załącznik nr 11**

**Rozbudowa wraz modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   
w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21**

1. Etap I – marzec/kwiecień - sierpień 2018 roku
2. łącznik, pomieszczenia techniczne i magazyn przy sali gimnastycznej   
   (marzec-czerwiec),
3. sala gimnastyczna i sanitariaty przy sali gimnastycznej (lipiec-sierpień).
4. Etap II – internat - III piętro (czerwiec - sierpień),
5. Etap III – II piętro (wrzesień-listopad),
6. Etap IV – I piętro (grudzień - luty),
7. Etap V – parter i klatki schodowe (marzec-czerwiec),
8. Etap VI - doposażenie (marzec - czerwiec 2019 r.).

Ciągi komunikacyjne muszą umożliwiać dostęp do pomieszczeń nieremontowanych i powinny być wyznaczone wg obowiązujących przepisów. Poszczególne etapy prac będą oddzielone ścianką dźwiękochłonną z płyt GK. Szczegóły dotyczące powyższego zapisu będą ustalane na bieżąco w trakcie prac z Zamawiającym.